## IMU参数对比
序号 | 参数 | 博世 | TDK |  |  | 矽睿 |  | 深迪 |  | ST | [5 empty] | 矽睿
|  | BMI323 | ICM-40608 | ICM-40607 | ICM-42607 | QMI8658B | QMI8A01 | SH5001 | SH3201 | LSM6DSO | LSM6DSOW（多一个状态输出模块） | LSM6DSOE | 追觅标准(低端，LDS方案) | 影响 | 博世
加速度 | Accelerometer Range 加速度计量程 | +-2/4/8/16 | +-2/4/8/16 | +-2/4/8/16 | +-2/4/8/16 | +-2/4/8/16 | +-2/4/8/16 | ±2/4/8/16 | ±2/4/8/16 | 16 | ±2/4/8/16 | ±2/4/8/16 | 2g
| Sensitivity（LSB/g） | 16384/8192/4096/2048 | 16384/8192/4096/2048 |  |  | 16384/8192/4096/2048 | 16384/8192/4096/2048 | 16384/8192/4096/2048 | 16384/8192/4096/2048 |  | 16393/8196/4098/2049
| zero-g offset 零重力偏移 mg | +-30 Board Level | +-200 Board Level | 60 | 25 | +-100 Board Level | ± 50 Board Level | ± 50 | ±20 | 20 | ±40 | ±20 | 厂商需确认无使用问题 单体 | X,Y:out=x(y)+offset Z:out=g*sensitivity+offset |  | 原因，焊接应力，整体系统偏差，造成零偏，也会影响其他参数。 软件标定，PCB两个小时应力释放。Z轴影响较大，可能把灵敏度偏差也减掉，X,Y轴问题不大
| zero-g offset over life time 寿命期内零重力偏移 | +-50 | [10 empty] | +-200 Board Level，贴片工厂
| sensitivity temp drift (TCS) %/K 灵敏度温度系数 | +-0.005%/K | ±0.005 | 0.5 | 0.01 | +-0.003 | +-0.003 | ±0.01 | ±0.01 |  | ±0.01 | ±0.01 | < ±0.03 | 2g量程，0-70℃，灵敏度最大变化，4096LSB/g*(0.03%/K*70)=86.016LSB/g,对应加速度变化，86.016/4096=21mg |  | 2g量程，0-70℃，+-0.03偏移+-20mg
| zero-g offset temp drift (TCO) mg/K | +-0.3 | +-0.15 | +-0.5 | +-0.15 | +-0.7 | +-0.7 | ± 1.0 | ± 1.0 | 0.1 | ± 0.1 | ±0.1 | < ±1.0 | 0-70°C，zero-g offset 变化，70mg，out=70°C*1mg/°C+zero-g offset
| Noise Density μg/√hz 噪声密度 | 180 | 100 | 110 | 100 | 150 |  | 150 | 140 | 90 | 70/75/80/110 | 90/100/110/110 | <180 |  | 带宽，噪声密度， | 检测精度，原始数据ODR，带宽相关
| Cross axis Sensitivity（%） 横向灵敏度 | ±0.3 | ±1 | 1 | 1 | +-1 | +-1 | ±0.5 | ±0.5 |  | +-1.3 |  | < 1.3 | 轴间灵敏度，X,Y轴耦合，X轴速度是100°/S，在Y轴产生1°/S误差 |  | 轴间灵敏度，Z轴单独较稳定，X,Y轴耦合，（三轴间都会耦合）X轴速度是100°/S，在Y轴产生1°/S误差 ---与ST确认X,YXZ三轴耦合情况。@刘盼盼--4/28 | 扫地机平地角度过大有问题
| output data rate ODR HZ | 0.78125-6.4k | 1.5625-8K | 1.5625-8K | 1.5625-16K | 3-1k |  | 125-8K | 16-8K |  | 1.6-6664 | 1.6-6664 | 12.5-1600
| Nonlinearity %FS 典型值，1sigma | ±0.1(2g) | ±0.1 | 0.2 | 0.1 | +-0.75（16g）最大引入7.2°误差 Z:0.6(2g) X:0.5 Y:0.6(1sigma) | +-0.75（16g）最大引入7.2°误差 | ±0.5， | ±0.5 |  | 0.25 | 0.25 | < 0.1（+-2g量程）误差2.5° 0.25，误差4° | 机器会搭建一个物理坐标系，与真实坐标系做对比。 以Z轴为例，正常1g,当存在误差为0.25%，0.9975g。软件会认为机器倾斜，分量为1g*cosx=0.9975g,x=4° |  | 量程越大，越偏离标准值。测大样本数据量，拟合直线，测最大偏离直线误差 -----与深迪确认表格数据意义@刘盼盼--4/28 ------软件确认理论标准值@王睿麟--4/28 |  | LDS导航
陀螺仪 | Gyroscope Range 陀螺仪量程°/s | ±125/250/500/1000/2000 | ±16/31/63/125/250/500/1000/2000 | ±16/31/63/125/250/500/1000/2000 | 250-2000 | ±16/32/64/128/256/512/1024 | ±16/32/64/128/256/512/1024 | ±125/250/500/1000/2000 | ±125/250/500/1000/2000 | 2000 | ±125/250/500/1000/2000 | ±125/250/500/1000/2000 | 1000
| Sensitivity（LSB/dps） | 16.4/32.8/65.6/131/262 | 16.4/32.8/65.6/131/262/524.3/1048.6/2097.2 | 16.4/32.8/65.6/131/262/524.3/1048.6/2097.2 |  | 2048/1024/512/256/128/64/32 | 2048/1024/512/256/128/64/32 | 16.4/32.8/65.6/131/262 | 16.4/32.8/65.6/131/262 |  | 228/114/57.1/28.6/14.2 |  | 16.4/32.8/65.6/131.2/262.4 |  |  | 希瑞16bit，/32768，计算方式不一样，
| zero-rate offset 零点偏移 °/s | ±1 | +-1 | +-1 | +-1 | ±10 | ±7 | ±1 | ±1 |  | ±1 | ±1 | < ±3 | out=x+3 |  | 可以直接减掉偏差，环境温度，该参数较稳定
| sensitivity tolerance 灵敏度公差 % | +-3 | +-0.5 |  | +-1 | +-3 | +1 |  |  |  | +-1 | ±1 | ±1
| sensitivity change over temp %/K (TCS)灵敏度温度系数 | ±0.02 | +-0.005 | ±0.01 | 0.007 | X,Y:+-0.05;Z:+-0.01 | X,Y:+-0.03;Z:+-0.01 | ±0.02 | ±0.02 |  | ±0.007 | ±0.007 | Z < ±0.02 X，Y< 待定 | ,0-70度，量程1000， Z：灵敏度变化，70°C*0.02%/°C*32.768LSB/°/s=0.458752LSB/°/s;对应1°/S陀螺仪角度变化，0.458752/32.768=0.014°/s X,Y: |  | 软件输出可接受的温漂值，角度值@王睿麟--4/28
| zero-rate offset over temp TCO °/s/K 零速偏移随温度变化值 | ±0.04 | +-0.01 | +-0.03 | 0.015 | X,Y:+-0.035;Z:+-0.01 | X,Y:+-0.035;Z:+-0.005 | ±0.04 | ±0.05 | 0.015 | ±0.015 | ±0.015 | < 0.05 | ,0-70度, out=x+offset+0.05%/°C*70°C
| Cross axis Sensitivity 横向灵敏度 | ±0.5 | +-1 | +-2 | +-2 | +-2 | +-2 | ±0.5 | ±0.5 |  | 1.5 | 1.5 | < 2 | 例如，X=100°/s，在Y轴产生2°/s偏差 |  | X ,Y,Z三轴在一片硅上。单体0.1。标定，Z轴较稳定，
| Noise Density °/s/√Hz 噪声密度 | 0.007 | 0.0038 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.0051 | 0.007 | 0.005 | 0.0038 | 0.005 | < 0.07
| Nonlinearity % | 0.15% | +-0.1 | +-0.2 | +-0.1 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 |  | 0.065 | 0.065 | < 0.1 | 量程1000，1000°/s*0.1%=1°/s误差 |  | MEMS运动不变，量程指数字解析部分，量程内数字解析更精确。大的量程，弹簧变形越大，越失真 --软件确认，最大累计误差是多少可以接受@王睿麟，软件确认可接受的最大角度变化速度--4/28 | 影响，积分，
| output data rate ODR HZ | 0.78125-6.4k | 12.5-8K | 12.5-8K | 12.5-1600 | 28.025-7174.4 |  | 31-32K | 31-32K |  | 12.5-6664 | 12.5-6664 | 25-3200 100,1000HZ
| Current Normal uA | 790 | 770 |  | 550 |  |  | 1590 | 1740 | 550 | 550 | 85
| 安全频段 | 1.<23Khz 2.30KHz ~ 34KHz 3.37KHz ~ 46.5KHz 4.53KHz ~ 55KHz 5.62KHz ~ 64KHz 6.78KHz ~ 82KHz 7.103.5KHZ-105.5KHZ | 1.0~26.1KHz 2.29KHz~54.6KHz 3.57KHz~62.1KHz 4.68.3KHz~73.1KHz 5.78KHz~81.1KHz 6.85.5KHz~86.7KHz 7.91.8KHz~110KHz |  |  | 仿真 1、0-18.5k 2、31.5-54.5k 3、61.5-70.5k 4、77.5-106.5k 5、172.5-175.5k 6、189.5-215.5k 7、222.5-247.5k 8、254.5-256.5k 9、263.5-298.5k | 21K-23K， | 1、25k-42k 2、45k-48k 3、49-54k 4、55k-58k 5、61k-64k 6、65k-68k 7、76k-83k 8、103k-158k |  |  | 1.26.5K~29.5K 2.32.5K~40.2K 3.45K~100K
| 安全频段满足风机载频（kHz） | 20/22/27/40 | 20/22/25/27/30/40 |  |  | 20/22/31.5/32/40 |  | 20/31.5/40 |  |  | 25/27/30/31.5/40
| 接口 | I2C & I3C & SPI |  |  |  | I2C & I3C & SPI | I2C & I3C & SPI | I2C & SPI |  |  | I2C & I3C & SPI
| FIFO Size | 2k |  |  |  | 1.536K |  | 2k | 1k |  | 9k | 9k
| 成本 |  | 4.15 |  |  | 3.8 |  | 3.8 |  |  | 0.6
| 尺寸 | 3.0 × 2.5 × 0.83 |  |  |  | 2.5*3.0*0.86 | 3.0*3.5*1.1 | 3.0 × 2.5 × 0.99 |  | 3.0 × 2.5 × 0.83 | 3.0 × 2.5 × 0.83 | 2.5 x 3 x 0.83 mm

## 安全频段
风机型号和IMU配合项目统计
7K数量，30*
X Y Z谐振频段，
正常运动范围外的，算干扰，

## 名词解释
|  | 参数确定方式，统计方式 | 参数具体含义，真实应用意义
Sensitivity (灵敏度) | 传感器的灵敏度是指传感器对于输入信号变化的响应程度。在IMU中，灵敏度对于加速度计而言，单位通常是mV/g或LSB/g，表示每增加1g（重力加速度）时，输出变化了多少毫伏或最小量化单位（Least Significant Bit）。对于陀螺仪而言，灵敏度的单位通常是mV/°/s或LSB/°/s，表示每增加1°/s的角速度时，输出变化了多少毫伏或最小量化单位。更高的灵敏度意味着传感器对于较小的变化更加敏感，能够检测到更细微的运动变化。
Temp Drift (温度漂移) | 温度漂移是指传感器的输出随着温度变化而发生的变化，即使是在无输入信号的情况下。在惯性传感器中，温度漂移非常关键，因为它可以引起加速度计和陀螺仪的测量误差。常常在规格书中用单位时间和温度变化的条款来描述这种特性，例如“mg/°C”或“°/s/°C”。对于严格的应用场景，比如航空或汽车领域，需要选择具有低温度漂移特性的IMU。
TCS (Temperature Coefficient of Sensitivity, 灵敏度温度系数) | 灵敏度温度系数是指传感器灵敏度随温度变化的比率。它描述了传感器灵敏度如何响应环境温度的变动。TCS通常以百分比/°C来表示，例如，“% Sensitivity/°C”，这意味着对于每改变一个摄氏度，传感器的灵敏度将会改变多少百分比。低的TCS值表示传感器的测量性能对温度变化不那么敏感，这对于需要在各种温度下精准工作的应用是非常有益的。
zero-g offset over life time 寿命期内零重力偏移 | 加速度计在受到零重力时的产出值。理想情况下，加速度计在静止时应沿水平轴测量0克，在重力作用下沿垂直轴测量约1g。当预期加速度输入为零时，它是传感器偏差的指示。温度波动、机械应力、电子元件老化等各种因素可能会导致零重力偏移与其初始值不同。制造商通常在数据表中指定传感器寿命期间的预期零g偏移漂移。这使用户能够预测传感器运行寿命期间校准的稳定性和维护要求。了解零g偏移及其漂移对于通过校准例程实施补偿以确保IMU在整个使用过程中提供准确读数非常重要。
zero-g offset temp drift (TCO)，零重力偏移随温度变化偏移值 | 温度系数偏移。这是描述传感器零点（Zero point）或零偏（Zero offset）随着温度变化的比例变化。TCO通常表示为单位温度变化（例如每摄氏度）导致的offset变化（例如mg/°C或°/s/°C），是传感器性能随温度变化的一个量化指标。它指示了在温度波动时zero-g offset可能出现的变化量，对于要在不同温度条件下稳定工作的应用非常重要。低TCO意味着传感器的温度敏感性小，其输出在温度变化下更加稳定。
sensitivity tolerance 灵敏度公差 | 灵敏度表示输出信号（电压或数字值）每单位物理输入量的变化。公差表示灵敏度的精度或者变化范围。例如，如果一个加速度计的灵敏度公差是±2%，那么如果灵敏度标称值是100mV/g（毫伏特每重力加速度），实际灵敏度可能在98mV/g到102mV/g之间。
sensitivity change over temp (TCS) 灵敏度随温度变化发生的偏移 | 例子，如果一个加速度计的TCS被标记为±0.02%/°C，在工作温度范围内，其灵敏度的变化不会超过每摄氏度变化的±0.02%，这意味着在温度变化时，输出信号保持较为稳定
zero-rate offset 零点偏移 | 指陀螺仪在理论上没有旋转时测量到的信号偏差。
zero-rate offset over temp TCO 零速偏移随温度变化值 | 陀螺仪在没有任何实际旋转（即零角速率）时其零速偏移是如何随温度变化而变化的。简而言之，它衡量了温度变动对陀螺仪零点输出稳定性的影响。
accuracy of output data rate 输出数据率准确性 | 指IMU输出数据的频率或速率（如每秒钟输出的次数，单位通常是Hz）的稳定性和准确度
Acceleration range 加速度量程或加速度范围 | 指的是IMU内加速度传感器能够测量加速度的范围。这个参数说明了传感器能够检测的最小和最大加速度值，通常以g为单位，1g等于地球表面重力加速度，大约是9.81 m/s²。
output data rate ODR HZ | 输出数据率指的是IMU的传感器（如加速度计和陀螺仪）向系统输出数据的频率，通常用赫兹（Hz）表示.输出数据率对于实时监控和控制系统非常重要，因为它决定了数据更新的频率和系统能够响应动态变化的敏捷度。较高的输出数据率意味着可以更频繁地监控传感器状态，但同时也会增加数据处理和存储的需求。
Bandwidth (BW) | 传感器的测量信号所能覆盖的频率范围.带宽定义了传感器有效响应的最大频率，在这个频率或以下，信号可以准确地被检测和再现。超过设定带宽的信号通常会因为滤波而被削弱或完全忽略。在IMU中，带宽限制了传感器能够捕捉到的动态运动或振动的最高频率
Cross axis sensitivity：Non-orthogonality 横向灵敏度：非正交性 | 指的是在一个轴向测量时，另外的轴向信号干扰引起的误差。这是一个说明传感器在不同轴之间相互干扰或灵敏度不匹配的度量参数。为了提高IMU的精确程度，厂商会尝试最小化交叉轴灵敏度。这个参数可以用来评估IMU在具体应用中的适用性，以及是否需要进行额外的校准或算法补偿。
Cross axis sensitivity：Alignment error 横向灵敏度：对齐误差 | 指在IMU从理论上设计为正交的轴之间，由于对齐不精确导致的测量误差。对齐误差是传感器物理轴向与理想轴向之间的偏差，这种误差会导致一个轴上的运动或加速度测量错误地映射到其他轴上。可以通过物理校准来部分校正。
zero-g offset over PCB strain 零g偏移超过PCB应变 | 指的是加速度传感器在没有任何加速度作用（即处于零重力或自由落体状态，理想情况下应为0g）时，由于电路板（PCB）应力或应变而产生的偏移量。
Noise Density μg/√hz 噪声密度 | 单位通常为 (°/s)/√Hz 或者 (m/s²)/√Hz，它表达了单位频宽的噪声水平，可以通过与测量频宽的开方相乘来计算在特定带宽内的总噪声。
Nonlinearity 非线性误差 | 指的是传感器输出与其输入之间的关系偏离理想线性关系的程度。传感器的理想输出应该是输入的直接比例关系，即线性关系。IMU规格中为实测值，拟合出线性曲线，非线性度误差为实际值偏离拟合曲线的最大值。且此值一般为1sigma，最大最小值为3sigma。 然而，实际中几乎所有的传感器都会有一定程度的非线性行为。为了运用和补偿这些非线性误差，以下步骤可以被采取： - 校准: 在制造过程中或者实际使用前，对IMU进行校准可以减小非线性误差的影响。使用标准输入对传感器的输出进行校准，建立一个更精确的输入输出关系模型。 - 软件补偿: 在软件层面采用数学模型和算法，如多项式拟合、查表方法等以补偿非线性误差，以便实时修正传感器的输出。
AMR
TMR
HALL
割板切割线？，引起损坏
博世，TI单晶硅，自己长上去硅，成本低，抗震性能较好，有技术壁垒，形状不太可控。，QST，多层晶硅，堆叠，对准精度要求高

## 博世沟通问题收集
序号 | 提出问题描述 | 问题解答记录 | 提出人
1 | Nonlinearity,统计方式，量程，不同量程下的影响 |  | 刘盼
2 | IMU的布局放置有哪些具体要求? | 远离热源，应力，避免打胶，IMU不一定放到MCU旁边，软件建议放到板子中心，线加速度越小，误差越小 | 王加南
3 | IMU的VCC供电电源纹波噪声需要满足什么条件? | 无特殊要求，满足规格书即可，5% | 王加南
055反馈具体原理

## 研发验证计划表
| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 条件，813 | 期望结论 | 负责人 | 时间节点开始 | 时间节点结束 | 状态
|  | 软件，串口，环境 | 提速串口验证 |  |  | @王睿麟 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | done
| 1 | 硬测，IMU静态测试，*2 | 有线连接电脑，环境搭建 |  |  | @王兰兰@韩梦婷 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | done
| 2 | 转台固定夹具 |  |  |  | @刘盼盼 |  | 2024-10-24 | done
单体评估 | 3 | 打样板子各20片,R2424 |  |  |  | @华宇涵 |  | 2024-10-28 | done
| 4 | 供应商，动态测试，*2 |  |  |  | @刘盼盼@王睿麟 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 已经输出部分数据
| 5 | 软件固件 |  |  |  | @王睿麟 | done
| 6 | 硬测，*2 |  |  |  | @韩梦婷 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | done，在和供应商沟通解BUG
| 7 | 软测跑图，*5整机 | 面积，周期？ |  |  | @季丹凤@王睿麟 | 2024-12-10
| 8 | 试产导入 | 随项目试产导入
项目导入

## 测试需求0.1
IMU导入测试计划
NO. | 适用机型 | 测试归属 | 测试项目 | 测试方法 | 测试判定 | 测试数据 | 结论 | 备注
IMU 静态测试 （测试数量？）
1 |  |  | ACC静止 zero-g offset | 常温，将主机（或主板）固定到水平面 用串口分别采集，imuAccX,imuAccY,imuAccZ， imuGryoX，imuGryoY,imuGryoZ。3个小时并保存数据。 通过艾伦方差推算寿命周期内误差。（补充具体推算过程，或者小程序直接输出结果）
2 |  |  | GYR 静止 zero-rate offset |  |  |  |  | 确认速率 | 采样率，多久采一次
3 |  |  | ACC寿命周期内 zero-g offset | [5 empty] | 时间戳 | 25
4 |  |  | GYR 寿命周期内 zero-rate offset | [6 empty] | 28
5 |  |  | zero-g offset temp drift | 温度系数偏移， 常温（记录温度A），将主机（或主板）固定到水平面，通过串口记录数据记作a:imuAccX,imuAccY,imuAccZ， imuGryoX，imuGryoY,imuGryoZ 3°C一个梯度，25-40度。（需要水平） 温箱温度稳定在时，测量IMU表面温度B。再次读取记作b，分别采集数据：imuAccX,imuAccY,imuAccZ， imuGryoX，imuGryoY,imuGryoZ 对比前后数据，输出结果： 1、 b-a 2、(b-a)/(B-A)=*mg/℃ | [5 empty] | 31
6 |  |  | zero-rate offset over temp | [6 empty] | 34
IMU 动态测试 | [9 empty] | 37
1 |  |  | ACC 非线性误差 | 常温，将主机（或主板）固定到转台分别实时记录X,Y,Z三轴ACC和Gyr数据（转台能否自动配置程序输出？转台加速到稳定，如何判断）转台设置的数据也需记录保存，打时间戳 1、转台加速度从0开始，每40mg一个档位，0-2000mg范围采样50个点，连接各点位，绘制曲线 | 控制台，转台，树莓派。控制台配置好程序，阶梯增加转速，树莓派安装在转台上面实时采集IMU数据。同时控制台与树莓派之间有server WIFI无线通信，将转台当前速度传给树莓派， |  |  |  | 加速时间？ | 40
2 |  |  | GYR 非线性误差 | 常温，将主机（或主板）固定到转台分别实时记录X,Y,Z三轴ACC和Gyr数据（转台能否自动配置程序输出？转台加速到稳定，如何判断）转台设置的数据也需记录保存，打时间戳 1、转台角速度从0开始，每20°/S一个档位，0-1000范围采样50个点，连接各点位，绘制曲线，采集数据
3 |  |  | ACC 非正交性，灵敏度 | 常温，将主机（或主板）固定到转台， 1、转台绕Z轴旋转，加速度从0-2g，记录转台加速度过程加时间戳（转台功能），同时 串口记录 ax,ay,az， gx，gy,gz，RotarySpeed并打时间戳。将转台加速度过程以时间为横轴，加速度为纵轴绘制曲线。串口采集数据，时间为横轴，数据为纵轴绘制曲线。根据时间戳，将两组数据融合，绘制出一张曲线图。 2、转台绕X轴转动，同上步骤 3、转台绕Y轴转动，同上步骤 如上根据三组数据，绘制三张曲线图
4 |  |  | GYR 非正交性，灵敏度 | 常温，将主机（或主板）固定到转台， 1、转台绕Z轴旋转，角速度分别选取几个点（需补充具体数据），记录转台角速度输出过程加时间戳（转台功能），同时 串口记录imuAccX,imuAccY,imuAccZ， imuGryoX，imuGryoY,imuGryoZ，并打时间戳。将转台角速度过程以时间为横轴，角速度为纵轴绘制曲线。串口采集数据，时间为横轴，数据为纵轴绘制曲线。根据时间戳，将两组数据融合，绘制出一张曲线图。 2、转台绕X轴转动，同上步骤 3、转台绕Y轴转动，同上步骤 如上根据三组数据，绘制三张曲线图
5 |  |  | IMU位置对结果影响 | 移动主板，IMU放到中心位置，和现有位置差异

## IMU参数评估表
IMU导入测试标准示例
一、测试范围与目标
适用范围：适用于扫地机器人导航模块中IMU（6轴MEMS）的选型与验收测试。
测试目标：验证IMU的静态性能、动态响应、环境适应性和长期稳定性，确保其满足导航定位需求。
二、测试项目与标准
1. 静态性能测试
测试项 | 测试方法 | 工具/设备 | 评估指标 | 验收标准（示例）
零偏稳定性 | IMU静止放置于恒温（25℃±1℃）环境中，连续采集2小时数据，计算Allan方差曲线。 | 温控箱、数据采集系统 | 零偏稳定性（Bias Instability） | 陀螺仪：≤0.5°/h
加速度计：≤0.2 mg
角度随机游走 | 同上，通过Allan方差分析提取噪声参数。 | 同上 | 角度随机游走（ARW）
速度随机游走（VRW） | 陀螺仪：≤0.03°/√h
加速度计：≤0.1 m/s/√h
轴间正交性误差 | 将IMU安装于高精度转台，分别绕X/Y/Z轴旋转90°，记录输出误差。 | 三轴转台、激光干涉仪 | 轴间非正交误差（单位：°） | ≤0.1°
2. 动态性能测试
测试项 | 测试方法 | 工具/设备 | 评估指标 | 验收标准（示例）
量程与线性度 | 使用转台/振动台施加0~±最大标称量程的角速度/加速度，记录输出与理论值的偏差。 | 六自由度运动平台、编码器 | 线性度误差（%） | ≤1% FS（满量程）
带宽与频率响应 | 输入正弦扫频信号（0.1Hz~200Hz），记录IMU输出幅频特性。 | 动态信号分析仪、振动台 | -3dB带宽 | ≥50Hz（根据导航控制频率需求）
动态延迟 | 对比运动平台指令信号与IMU输出的时间差。 | 高速相机（1000fps以上） | 延迟时间（ms） | ≤5ms
3. 环境适应性测试
测试项 | 测试方法 | 工具/设备 | 评估指标 | 验收标准（示例）
温度漂移 | 在温控箱中循环测试（-10℃→25℃→50℃→25℃），记录零偏变化。 | 高低温试验箱、数据采集系统 | 零偏温漂系数（°/s/℃ 或 mg/℃） | 陀螺仪：≤0.01°/s/℃
加速度计：≤0.05 mg/℃
振动抗干扰 | 施加扫地机典型振动谱（20-200Hz，0.5g RMS），记录IMU输出噪声和异常。 | 振动台、频谱分析仪 | 振动后零偏变化率（%） | ≤5%
冲击测试 | 施加半正弦波冲击（50g，11ms），测试后复测静态性能。 | 冲击试验台 | 性能退化率（对比冲击前） | ≤3%
4. 长期稳定性测试
测试项 | 测试方法 | 工具/设备 | 评估指标 | 验收标准（示例）
老化测试 | 连续工作500小时（25℃），每24小时记录零偏和噪声。 | 恒温老化试验箱 | 零偏漂移量（°/h 或 mg） | ≤初始值的1.5倍
重复性 | 重复同一运动轨迹（如8字形路径）10次，计算位置估计的一致性。 | 光学运动捕捉系统（Vicon） | 位置重复性误差（标准差，米） | ≤0.1m
5. 系统集成测试
测试项 | 测试方法 | 工具/设备 | 评估指标 | 验收标准（示例）
多传感器同步 | 同步采集IMU与轮速计/激光雷达数据，检查时间对齐误差。 | 多通道同步采集卡、示波器 | 同步误差（ms） | ≤2ms
SLAM性能验证 | 在标准测试场地（5m×5m）执行SLAM建图，对比真值轨迹误差。 | UWB定位系统、地面真值轨迹 | 定位误差（米） | 1小时内≤1.0m
回充成功率 | 模拟低电量回充任务10次，记录成功次数。 | 实际扫地机平台 | 回充成功率 | ≥90%
三、测试报告要求
数据记录：原始数据（含时间戳）、处理后的指标（均值、标准差、Allan方差等）。
可视化图表：Allan方差曲线、温度-零偏曲线、动态响应频谱图。
结论模板：
### 测试结论
- **通过**：所有测试项满足验收标准。
- **有条件通过**：部分非关键参数超标，但可通过算法补偿（需注明具体措施）。
- **不通过**：关键参数（如零偏稳定性、温漂）超标且无法补偿。
四、参考标准
MIL-STD-810G：环境测试（振动、冲击、温度）。
IEEE Std 1293-2018：MEMS惯性传感器测试指南。
ISO 8727：机械振动与冲击传感器校准方法。
厂商规范：如STMicroelectronics的AN4508（MEMS IMU测试应用笔记）。
五、注意事项
供应链验证：检查IMU厂商的出厂测试报告（含批次一致性数据）。
算法补偿能力：若IMU参数部分超标，需评估导航算法（如卡尔曼滤波）的补偿潜力。
成本权衡：高性能IMU（如光纤陀螺）可能成本过高，需平衡性能与BOM成本。