## Slide 1: 50S新器件部件验证进度
20250224

## Slide 2: 基站wifi模块
基站wifi模块---EE陈龙
No. | 事项 | 进度（一供） | 备注
1 | 器件型号 | 04163200000056 乐鑫 ESP8684-WROOM-02C-H2 | 
2 | 器件单体/Demo测试 | 随整机测试R2517： 功能验证完成，与536主机的WiFi正常配对， R2501硬测测试完成 | 
3 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | X60项目 | 
4 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | R2501： 硬测测试OK T0测试OK 1/30 号EVT：前验证完成； | 关注整机低功耗测试
5 | 认证 | CE、FCC、WPC、IC、MIC、SRRC、KCC已出证； NCC 已完成，预计本周出证； | IC：https://www.espressif.com/sites/default/files/%20ESP8684-WROOM-02C%20IC%20Certification.pdf SRRC：https://www.espressif.com/sites/default/files/ESP8684-WROOM-02C%20SRRC%20Certification.pdf

## Slide 3: 数字硅麦
主机数字硅麦---EE曾苗苗/朱明杭
No. | 事项 | 进度（一供） | 进度（二供）
1 | 器件型号 | 04163300000202 敏芯 MSM261DDB018 | 瑞声 SDM0502B-RIS261-W02
2 | 器件单体/Demo测试 | 在9383、527平台已完成单板声学测试和整机声学测试，整机声学测试，暂无明显问题点； | 
3 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 现在R9441验证，后续X60所有项目 | 待敏芯导入后，再安排测试
4 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 9383平台导入计划：在R2553项目上验证导入，待PVT试产——与采购和项目拉通PVT导入，EMC测试问题已解决，外测已于12.20日出结果，测试OK；硬测已全部测试OK；语控纯软部分百度暂未适配完成，软件暂不同意二供验证导入； 同步在9383C平台上评估验证导入； | 
 |  | 536平台导入计划：在X60项目上跟随新项目验证—— R2530 目前样机测试整机声学，暂无明显问题点； 536平台+敏芯硅麦，硬测已完成，无问题点； 已在X60-R2514，2530项目上T0试产，语音测试工站测试OK，暂无明显问题点； 实验室训练录音，百度反馈3mic底噪信号存在不一致的情况，排查原因中——已排除硅麦本身问题，继续跟踪语控测试结果，R2514/R2516语控测试结果预计DVT阶段更新；底噪不一致问题已通过改善风机振动状态测试OK； R2514项目已开始录音训练，待实验室完成唤醒率测试ok后形成闭环；预计完成时间3月中下旬 | 

## Slide 4: 自研风机
主机自研风机---严松
No. | 事项 | 进度（一供） | 备注
1 | 器件型号 | 03030000017159 | 
2 | 器件规格确认 | OK | 
3 | 成本和供货情况确认 | OK | 
4 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | X60所有项目 | 
5 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 7.15 第一轮手板 8.5 第二轮手板，6台 9.26第三轮手板，3台 10.11结构评审 10.18 投模决策，寿命2500小时测试 11.30 模具品交付样品 12.15 T0试产 12.30 EVT/DVT试产OK 2月12号三年加速寿命测试完成；五年加速寿命测试预计完成时间3月3日。 三年和五年正常寿命测试在量产后继续进行。 | 1、手板EMC肖强测试15号完成，6KV 对Pin OK；整机内15KV OK ，23号报告已给施学勤工确认OK；各个档位的功率测试确认； 2.各档位功率测试OK。https://dreametech.feishu.cn/wiki/FA82wWwi8ict4gkPfHUcoJXYnrB?from=from_copylink 加速寿命测试报告： https://dreametech.feishu.cn/wiki/WIx6wponXizLItkz5Xncvb1ancg?from=from_copylink
Notes: 载频40khz

## Slide 5: PTC-尘袋烘干
基站PTC-尘袋烘干，EE：陈龙、刘旭东、佟鹏鹏、马建民
No. | 事项 | 进度（一供）海宁永力 | 进度（二供）苏州新业
1 | 器件型号 | MZRD 220V/65W | MZFR-J01X05/E 220V 65W
2 | 技术要求，需求时间 | 10/31 | 10/31
3 | 器件规格确认 | OK | OK
4 | 成本和供货情况确认 | OK | OK
5 | 物料调查（量产时间/出货量/主要客户/历史问题等） | 追觅资源池供应商 客户群体：石头、科沃斯 | 新开发供应商 客户群体：美的、科沃斯
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 安装于尘袋烘干风道，用于尘袋烘干 | 安装于尘袋烘干风道，用于尘袋烘干
7 | 器件单体/Demo测试 | R2430项目已PVT | 首次开发，无项目使用
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 追觅X60系列 MOVA V60 | 追觅X60系列 MOVA V60
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 单体可靠性：已完成测试 启停寿命测试：已完成 长期寿命：依QB/T 2164-2013进行耐久性干烧测试（追觅实验室转至供应商端进行） 干烧测试2000H-预计完成时间25年2月27日 | 1、可靠性测试样品 预计实验室验证完成时间-1/10号。 （实验室环境箱资源紧张，高低温循环放置+冷热冲击测试委外测试，已完成 结果OK） 2、启停寿命，测试已完成，结果OK 3、长期寿命：依QB/T 2164-2013进行耐久性干烧测试（追觅实验室转至供应商端进行） 干烧2000H已完成，结果OK。

## Slide 6: PTC-抹布烘干
基站PTC-抹布烘干，EE：陈龙、刘旭东、佟鹏鹏
No. | 事项 | 进度（一供）海宁永力 | 进度（二供）苏州新业
1 | 器件型号 | MZRD 220V/100W | MZFR-J01X05/F 220V 100W
2 | 技术要求，需求时间 | 10/31 | 10/31
3 | 器件规格确认 | OK | OK
4 | 成本和供货情况确认 | OK | OK
5 | 物料调查（量产时间/出货量/主要客户/历史问题等） | 追觅资源池供应商 客户群体：石头、科沃斯 | 新开发供应商 客户群体：美的、科沃斯
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 安装于尘袋烘干风道，用于尘袋烘干 | 安装于尘袋烘干风道，用于尘袋烘干
7 | 器件单体/Demo测试 | R2510/R2517/R2525上进行整机验证 | 首次开发，无项目使用
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 追觅X60系列 MOVA V60 | 追觅X60系列 MOVA V60
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 单体可靠性：已完成测试 启停寿命测试：已完成 长期寿命：依QB/T 2164-2013进行耐久性干烧测试（追觅实验室转至供应商端进行） 干烧测试2000H-预计完成时间25年2月27日 | 1、可靠性测试--已完成。 2、启停寿命测试-已完成。 3、长期寿命：依QB/T 2164-2013进行耐久性干烧测试（追觅实验室转至供应商端进行） 干烧2000H已测试完成。

## Slide 7: 光电开关
主机光电开关---EE：和孟达
No. | 事项 | 进度（一供） | 进度（二供）
1 | 器件型号 | 04163100000036 ZTR-4727G2S-CYP | 无
2 | 技术要求，需求时间 | 10.21 | 
3 | 器件规格确认 | 手板确认OK | 
4 | 成本和供货情况确认 | OK | 
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | OK | 
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 轮毂电机到位检测 | 
7 | 器件单体/Demo测试 | 跟随R2517项目测试评估 | 
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | R2517 | 
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 手板验证功能OK(风险点：体积太小，结构件太小，识别存在问题，待压测看方案有效性） 目前硬测相关光电流极限数据已提供理清。 1/10：产线生产测试数据没有发现问题。评估通过，可以支撑后续量产。 | 

## Slide 8: R2521机械臂
主机R2521机械臂---EE：李俭
No. | 事项 | 485进度 （一供） | 485进度 （二供）
1 | 器件型号 | 04163300000069 3PEAK TPT487L1-SO1R | 04163300000206 纳芯微 NCA3176-DSPR
2 | 器件规格确认 | OK | OK
3 | 成本和供货情况确认 | OK | OK
4 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | OK | OK
5 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 机械臂后摄像头通讯电路 | 
6 | 器件单体/Demo测试 | 随R2521测试 | 
7 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | R2521使用 | 
8 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 12.5：手板测试，12.25一供测试完成，OK V2版验证二供，因物料未齐套，预计延迟到3月初 2.24：T0 3.10：EVT | 

## Slide 9: MCU-GD32E230C8T6
抹布换装基站MCU---EE：邱铮佳
No. | 事项 | 进度（一供） | 进度（二供）
1 | 器件型号 | GD32E230C8T6 | 
2 | 技术要求，需求时间 | 10.15 | 
3 | 器件规格确认 | OK | 
4 | 成本和供货情况确认 | OK | 
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | OK | 
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 抹布换装控制板的MCU | 
7 | 器件单体/Demo测试 | 随R2513项目测试 | 
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | R2513 | 
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 12.30回板，V01版调试 2/14号硬测测试完成 3.10：T0； 3.25：EVT； 4.16：DVT； | 

## Slide 10: Charger芯片
主机charger芯片---EE：于洋
No. | 事项 | 进度（一供） | 进度（二供）
1 | 器件型号 | SC8831 | SGM41538
2 | 成本和供货情况确认 | OK | 已正式发布量产
3 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | OK | OK
4 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | OK | OK
5 | 器件单体/Demo测试 | OK | 目前测试下来存在上下管同时微导通的风险，原厂给出分析报告。 https://dreametech.feishu.cn/sheets/K0gMsuPCKhzoaZtllR2cUWh3nWg?from=from_copylink 英集芯 IP2348也存在类似微导通的风险。 https://dreametech.feishu.cn/wiki/WNENw5UPqiXWLFk1AqBcjy3knpe?from=from_copylink 下一步验证TI 24781，demo软件包原厂已提供，追觅软件适配已完成，硬件测试中。预计完成时间3月14日
6 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 60系列导入 | 
7 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | R2517/8； 当前：手板打样阶段，测试OK； T0：12.20； EVT：1.10 DVT：1.21 | 

## Slide 11: PSD迈博
主机PSD迈博---EE：陈龙冬
No. | 事项 | 进度（一供） | 进度（二供）
1 | 器件型号 | 可天士 | 信多达 03021000000033 MZ0200 03021000000034 MZ0300（端子无卡扣）
2 | 器件单体/Demo测试 |  | 摸底测试5PCS，在9441上已经测试完成，正式测试正在进行中； 9478项目，预计12.6测试完成。
3 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） |  | 先在一款上验证，2478，其他项目同步验证，待2478准出后，统一切换
4 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） |  | 1128进展 R9478 验证测试， 实验室：功能和性能部分已测试完成，可靠性的测试进行中，预估12/6完成； 软测专项：预估12/5完成； R9476(R9430 536平台)&R9477(R9419 536平台) 可以沿用R9478的二供PSD测试结果; 1209进展： 实验室、软测、硬测等测试均已做完，未发现问题，单体可靠性正在做，导入团队评估认为单体可靠性可同步做，周期太长，风险低，可和导入并行； 1216进展： 已经安排小批量试产200PCS，跟踪FCT测试结果，没问题继续做800PCS，之后做导入评审，单体可靠性测试继续做 1223进展，200PCS小批量试产数据OK，正在做800PCS试产，24号完成待数据出来后评审，若无问题，即可正式导入； 1228进展：1000PCS小批试产，测试数据OK，但发现2个其它问题，正在推动厂商改善中： 1-外观不良，对策：转移磨具到一供处管控质量； 2-连接器较松问题，已推动改用一供连接器；预计31号完成改善； 0120进展: 1，连接器问题已解决 2，生产工艺导致的外观问题，已经有对策，预计25前改善完成 3，新发现测试不良问题，分析中，预计25号前改善 0210进展： 1、外观问题已解决，新模具12号试模，20号前测试样品 2、测试问题已分析，已改 0217进展: 1，试模样品初看没什么问题，待送样，19号开始测试

## Slide 12: 迈博双光谱浊度
主机迈博双光谱浊度---EE：陈龙冬，结构基于自研浊度2.0，电路基于之前浊度1.0增加白灯，对射式改为反射式。
No. | 事项 | 进度（二供）
1 | 器件型号 | 信多达
2 | 器件单体/Demo测试 | 24-12-02-开始单体测试
3 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 对比方案后，以自研2.0为基础修改成本更有优势因此按照此方式推进
4 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 11.14 单体测试 11.22 完成软件调试；软件版本已经出来，协调10台样机模数据； 12.02 开始整体数据摸底，确定阈值 12.20 在R2489 ECN完成导入 1209进展：已经开始摸底测试数据，待分析； 1216进展：测数据的样机，读取数据还有问题，拉软件解决中 1223进度：测试数据已经部分提供个软件，软件正在出版本，预计本周完成，预计26号开始正式浊度相关测试，1.15完成； 1228进展：软件需要的测试数据还不足，正在联系评估中心补充，预计1月5号前完成； 0120进展: 已经和产品达成一致，接收劣化降本，继续测试，年前能测试完成5pcs，还有5pcs年后测试完 0210进展： 1、软件需要的测试数据2月8号已给出到绍涵， 2、预计软件周内给出可测试的软件版本 0217进展: 1， R2489测试数据已完成，本周产品终测 2，其他产品同步测试月底前导入

## Slide 13: 电池包开发进度
主机电池包---唐蕾
类型 | 型号 | 优选料号 | 推荐料号
5pin方形包5200 | R2412普通版 | 明美比克03020200000186（已量产） 欣动亿纬03020200000226（海外生产优势） | 明美远东03020200000178（认证全，已量产） 飞毛腿亿纬03020200000249
 | R2412美版 | 明美比克03020200000198（已量产） | 欣动亿纬03020200000212（海外生产优势）
5pin方形包6400 | R2416普通版 | 欣动亿纬03020200000144（已量产，海外生产优势） 明美比克03020200000185（已量产） | 明美远东03020200000238 飞毛腿亿纬03020200000248（新电芯）
 | R2416美版 | 欣动亿纬03020200000151（已量产，海外生产优势） | 明美比克03020200000215
5pin菱形包5200 | R9445普通版 | 欣动亿纬03020200000243（海外生产优势） 明美比克03020200000227 | 飞毛腿远东03020200000234（海外生产优势）
 | R9445美版 | 欣动亿纬03020200000267 | 飞毛腿远东，料号暂无
5pin菱形包6400 | R2401普通版 | 欣动亿纬03020200000145（已量产，海外生产优势） 欣动比克03020200000266（新电芯） | 明美远东03020200000213 飞毛腿亿纬03020200000233（新电芯）
 | R2401美版 | 欣动亿纬03020200000194（已量产，海外生产优势） | 明美远东03020200000237
*料号暂无物料，后期随项目需求申请料号安排测试验证，同项目建议搭配优选1+推荐1使用
项目使用推荐料号
亿纬 | 比克 | 远东
26V已量产 | 26CH已量产 | 2600已量产
33V已量产 | 33CP已量产 | 3300未量产，已测试完成
33VA未量产 | 34E未量产 | 
 | 欣动 | 飞毛腿 | 明美
方形10A大电流 | 已量产 | 未量产，已测试 | 已量产
菱形10A大电流 | 已量产 | 未量产，已测试 | 未量产，已测试
PACK、电芯量产进度汇总；

## Slide 14: 电池包开发进度-越南项目1
主机电池包---王沙沙
电池类型 | 依托项目 | 国内供应商 | 型号 | 越南版电池型号 |  | 料号 | 开发状态 | 电池开发进展-20250222
P2150 5200mAH-长条-4pin 5A | R2338C R2579C | 明美比克 | P2150-4S2P-MMBK美版 | 飞毛腿亿纬 | P2150-4S2P-FMTEV越美版 | 暂无 | 新开发 | 越南项目订单不大，供应链确定不导入，
 | R2338A | 明美比克 | P2150-4S2P-MMBK | 飞毛腿亿纬 | P2150-4S2P-FMTEV | 03020200000125 | 已开发 | 越南项目订单不大，供应链确定不导入，
 | R2579A R2469A |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 科力远亿纬 | P2150-4S2P-KLYEV | 欣动锂威 | P2150-4S2P-XDLW | 03020200000279 通用版; | 新电芯导入 | 1、项目导入需求是6月初，本周一已拉通实验室性能测试可以承认欣动委托第三方测试；供应链确认费用是欣动自付； 2、实验室重新确认样品需求：普通版36pcs 美版14pcs，端子线束20pcs+fuse10pcs.交期28号前 3、可靠性测试下周完成，循环性能500T是4月中，800T是6月初；认证完成3月底 4、PACK设计未更改，新电芯导入
 | R2579C | 科力远亿纬 | P2150-4S2P-KLYEV美版 | 欣动锂威 | P2150-4S2P-XDLW越美版 | 03020200000282 美版 | 新电芯导入 | 
R2412 5200mAH-长条-5pin 10A | R2492C | 明美比克 | R2412-4S2P-MMBK美版 | 飞毛腿亿纬 | R2412-4S2P-FMTEV越美版 | 3020200000267 | 已开发 | 越南项目订单不大，供应链暂时考虑不导入，
 | R9419C/K |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 科力远亿纬 | R2412-4S2P-KLYEV美版 | 欣动锂威 | R2412-4S2P-XDLW越美版 | 03020200000281 美版 | 新电芯导入 | 1、项目导入需求是6月初，本周一已拉通实验室性能测试可以承认欣动委托第三方测试；供应链确认费用是欣动自付； 2、实验室重新确认样品需求：普通版36pcs 美版14pcs，端子线束20pcs+fuse10pcs.交期28号前 3、可靠性测试下周完成，循环性能500T是4月中，800T是6月初；认证完成3月底 4、PACK设计未更改，新电芯导入
 | R9419A/B/J | 科力远亿纬 | R2412-4S2P-KLYEV | 欣动锂威 | R2412-4S2P-XDLW | 03020200000280 通用版 | 新电芯导入 | 
 |  | 明美比克 | R2412-4S2P-MMBK | 飞毛腿亿纬 | R2412-4S2P-FMTEV | 03020200000249 | 已开发 | 越南项目订单不大，供应链暂时考虑不导入，

## Slide 15: 电池包开发进度-越南项目2
主机电池包---王沙沙
电池类型 | 依托项目 | 国内供应商 | 型号 | 越南版电池型号 | 料号 | 开发状态 | 电池开发进展-20250222
R2416 6400mAH-长条-5pin 10A | R2416C | 欣动亿纬 | R2416-4S2P-XDEV美版 | 设计不不变，生产场地变更，料号不区分 | 03020200000151 | 已量产 | 生产场地变更加测性能，已完成，测试PASS 2416认证已完成，
R2401 6400mAH-菱形-5pin 10A | R2489A | 欣动亿纬 | R2401-4S2P-XDEV | 设计不不变，生产场地变更，料号不区分 | 03020200000145 | 已量产 | 生产场地变更加测性能，已完成，测试PASS 2401认证2月底完成；
 | R2489H |  |  |  |  |  | 
 | R2489K | 欣动亿纬 | R2401-4S2P-XDEV美版 | 设计不不变，生产场地变更，料号不区分 | 03020200000194 | 已量产 | 
场地变更影响
1、电池外标签有生产场地，所以越南版本标签会变更；
2、场地和标签变更，CB认证和运输需要重新申请，证书号会改变，其他认证报备升级，证书号不变；
3、电池证书号改变，影响整机认证；（证书号升级不影响）

## Slide 16: 电池包开发进度
主机电池包---唐蕾
1. 明美比克/欣动亿纬电池包均可作为一供，同系列不同项目根据量多少进行切换使用；明美远东/飞毛腿亿纬作为二供；
2. 科力远亿纬电池包搭配项目R9477/R9478/R2475二供使用，验证无异常，认证完成较少，且无海外工厂，待确认价格优势，暂时新品禁用；
3. 飞毛腿亿纬电池包认证完成时间预计3月中旬；
容量 | Pack组合 | 导入项目及时间节点 | 料号 | 优选策略 | 优选情况说明 | 可靠性 | 循环 | 认证情况
5200mAh 方形（10A）R2412 | A：明美+比克（一供） | 60系列一供，25年二月试产 50s系列一供，12/20 T0 | 03020200000186（通用版） 03020200000198（美版） | 优选 | 成熟搭配 | 已完成 | 已完成800cls循环，未见异常 | CQC/CE/CB/BSMI/PSE/GOST/BIS/UN/KC：已完成，已出证
 | B：欣动+亿纬（并行一供） | 50s系列一供，12/20 T0 R2530二供，待验证完成后导入 | 03020200000226（通用版） 03020200000212（美版） | 优选 | 海外生产优势，PACK和电芯均可在25年完成海外产线搭建 | 已完成 | 样品已送样； 300cls循环预计完成时间预计3/2； | CQC/CB/GOST/PSE/UN/电池指令/MSDS：已完成，已出证
 | B：明美+远东（二供） | R2424项目二供，已导入 50s系列二供，12/20 T0 | 03020200000178（通用版） | 推荐 | 电芯成本优势 | 已完成 | 已完成循环500cls （已从电芯维度增加循环至800cls，电池包无需加测） | CQC/CE/CB/BSMI/PSE/GOST/BIS/UN/KC：已完成，已出证
 | 科力远+亿纬 | R9477/R9478三供，预计量产时间12月初；R2475美版供，预计12月导入使用 | 03020200000181（通用版） 03020200000235（美版） | 新品禁用 | 认证启动地区较少，国内/美版项目可作为二供选用 | 已完成 | 已完成800cls | CQC/CE/CB/UN：已完成，已出证
 | A：飞毛腿+亿纬（二供） | 50s系列二供，12/20 T0 | 03020200000249（通用版） | 推荐 | 1.飞毛腿/亿纬海外生产优势； 2.飞毛腿PACK价格优； 3.组合后电芯有供应优势，飞毛腿与亿纬可锁量 | 已完成 | 已送样，测试中；预计300cls测试完成时间3月中旬 | CQC/CB/PSE/BSMI/UN已启动打样，预计认证完成时间3月中旬

## Slide 17: 电池包开发进度
主机电池包---唐蕾
1. 欣动亿纬/明美比克已量产，可作为一供；明美远东/飞毛腿亿纬（新电芯）电池包二供；
2. 飞毛腿亿纬电池包认证完成时间预计3月中旬；
3. 早期电池包美版未单独申请UN认证，均与整机同步认证；现变更要求，美版需要单独认证UN38.3认证，新项目需要新增认证报备，涉及电池包：R2416-XDEV
容量 | Pack组合 | 项目导入时间节点 | 料号 | 优选策略 | 优选情况说明 | 可靠性 | 循环 | 认证情况
6400mAh （10A）方形R2416 | A：欣动+亿纬 | 50s系列一供，12/20 T0 | 03020200000144（通用版）03020200000151（美版） | 优选 | 量产在供，海外生产优势 | 已完成 | 500cls循环已完成 | 通用版全完成； 美版运输认证启动，预计2/28取证
 | B：明美+比克 | 50s系列一供，12/20T0 | 03020200000185（通用版） 03020200000215（美版） | 优选 | 成熟搭配 | 已完成 | 800圈循环已完成，无异常 | CQC/CE/CB/BSMI/PSE/GOST/BIS/UN/KC：已完成，已出证
 | A：明美+远东 | R9427项目二供，验证完成后导入 | 03020200000238（通用版） | 推荐 | 新验证电池包，二供使用 | 已完成 | 300cls已完成；预计800cls完成时间7月下旬 | CQC/CE/CB/BSMI/PSE/GOST/BIS/UN/KC：已完成，已出证
 | B：飞毛腿+亿纬 | 50s系列二供，12/20T0 | 03020200000248（通用版） | 推荐 | 1.飞毛腿/亿纬海外生产优势； 2.飞毛腿PACK价格优； 3.组合后电芯有供应优势，飞毛腿与亿纬可锁量 4.电芯容量提升100mAh | 已完成 | 已送样，测试中；预计300cls测试完成时间3月中旬 | CQC/CB/PSE/BSMI/UN已启动打样，预计完成时间3月

## Slide 18: 电池包开发进度
主机电池包---唐蕾
1. 连接器勤本/联合AB配，明美/欣动/飞毛腿均已完成AB配测试，灼热丝测试复测通过；
2. 欣动亿纬/明美比克均可作为一供；飞毛腿远东用于项目二供；
3. 此型号为新开发，认证证书陆续出证中，项目使用搭配需注意认证情况；
容量 | Pack组合 | 项目导入时间节点 | 料号 | 优选策略 | 优选情况说明 | 可靠性 | 循环 | 认证情况
5200mAh（10A）菱形R9445 | A：欣动+亿纬 | 50s系列项目一供 | 03020200000243通用版 | 优选 | 海外优势，PACK方案已在R2401验证，电芯为常用亿纬2600电芯，组包搭配风险小 | 已完成 | 已送样，3月上旬 完成300次循环 | CQC/UN已启动认证，已完成 其他同型号认证启动较全，项目量小，此型号暂时只启动CQC及运输
 | A/B：飞毛腿+远东 | 50s系列项目二供 | 03020200000234通用版 | 推荐 | 海外优势 | 已完成 | 预计3月底完成500cls | CQC、UN：已完成，已出证 CB/CE/BSMI/电池指令/UN38.3已启动认证，预计完成时间3月初
 | B：明美+比克 | 暂无搭配，作为一供储备 | 03020200000227通用版 | 普通 | 成熟搭配 | 已完成 | 预计3月底完成500cls循环 | CQC、CE、CB、PSE、GOST、UN、BSMI均已完成

## Slide 19: 电池包开发进度
主机电池包---唐蕾
1. 连接器勤本/联合AB配，明美/欣动/飞毛腿已完成AB配测试，灼热丝测试复测通过；
2. 欣动亿纬作为一供；飞毛腿亿纬/明美远东可作为二供；
3. 欣动比克验证未完成暂时不选用，验证完成后可作为一供；
容量 | Pack组合 | 项目导入时间节点 | 料号 | 优选策略 | 优选情况说明 | 可靠性 | 循环 | 认证情况
6400mAh （10A）菱形R2401 | A：欣动+亿纬 | R2489已导入 50s系列项目一供 | 03020200000145（普通版） 03020200000194（美版） | 优选 | 已首批量产 | 已完成（已量产） | 已完成（已量产） | 通用版已完成
 | A：明美+远东 | R2489二供搭配 50s系列项目二供储备 | 03020200000213（普通版） 03020200000237（美版） | 普通 | 电芯未量产使用 | 已完成 | 260/500cls； 25年3月下旬完成500cls； | CQC、CE、CB、PSE、GOST、UN、BSMI均已完成
 | B：飞毛腿+亿纬 | 50s系列项目二供 | 03020200000233（通用版） | 推荐 | 电芯为新使用33VA电芯，待测试完成调整优选等级 | 已完成 | 预计2月底循环300cls | CQC、UN：已完成，已出证 CB/CE/BSMI/电池指令/UN38.3已启动认证，预计完成时间3月初
 | B：欣动+比克 | 50s系列保供开发 | 03020200000266（通用版） | 优选 | 一供电芯保供开发，电芯使用新型号 | 样品已寄送2/21，预计完成时间4月上旬 | 预计300cls完成时间6月上旬 | 暂无需求，未启动认证

## Slide 20: 电池包开发进度
主机电池包---唐蕾
机械臂整机 | 21700-4S2P电池包
 | 1/23电池包方案设计
2/24手板打样 | 2/10以初版方案进行打样设计，2/15电芯验证启动，预计2/24可提供手板样品
3/18 T0开发 | 3/3电池包以终版方案设计进行备料组装，预计3/17可提供样品
5/25整机认证出证 | 3/10启动认证样品打样 3/22电池包完成打样送认证 5/12电池包认证出证CQC/CB/UN38.3
大容量新平台电池包开发进度
组配方案选择：飞毛腿亿纬、二供TBD；
本周进展：电池包手板样品已寄出，预计送到时间2/24

## Slide 21: 激光管
主机60°塑料激光验证：
No. | 事项 | 进度（一供） | 进度（二供）
1 | 器件型号 | 瑞识LC85-C07M1AD160 | 灵途LDLK0411
2 | 技术要求，需求时间 | 软件需求规格OK，3月MP | 软件需求规格OK，二供随项目安排
3 | 器件规格确认 | OK规格同铜管已确认，可靠性、抗压、温升双方均已测试过 | 
4 | 成本和供货情况确认 | OK降本导入资源已确认 | OK降本导入资源已确认
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | OK | OK
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | OK同铜管 | 
7 | 器件单体/Demo测试 | 单体已确认，沿边专项软测效果OK | 
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 60系列一二供铜管+塑料，双线先上、横线后续导入 | 
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 60系列导入双竖线机型（60°）：R2517升降LDS/2509/2511，3个线长 手板中单横线机型（130°）：暂无新项目，降本ECN导旧项目 | 双竖线机型（60°）：2月R9496项目；3、4月项目R2513/27/56 等导入验证 横线项目：MOVA 2534/9504

## Slide 22: 激光管
主机60°激光管项目进度：
系列 | 项目号 | 线激光头 | 导入进度 |  |  |  | 
 |  |  | 项目阶段 | 研发确认 | 硬测 | 软测 | 可靠性
50S | 2501/18/55 升降LDS | 一供铜管 纵慧/LECC保底 二供塑料 瑞识2月项目验证中 | 11/15手板试装 12/20 T0 2/28 MP | 单体验证OK 项目测整机功能 | OK | 整机待1月底测试 避障专项R2473s替代测试均已OK | OK
 | 2509/11 2547/49 |  | 12/20 T0 2/28 MP |  | OK | OK | 
 | R9496 R2513/27 | 三供灵途3~4月项目验证 | 4月MP |  | OK | 2月 | 
40 | 2416衍生 R2489 R9483 R9445 | 灵途ECN 刘小飞项目 | 11/18降本立项 周期~6个月+ | 同上 | OK | 1月完成，已开始整机沿边避障测试 | OK
主机130°激光管项目进度：
MOVA 2534/9504手板
Notes: 装机注意事项：

## Slide 23: 双目深度相机
主机双目深度相机---EE：
No. | 事项 | 一体式双目 | 分体式双目
1 | 器件型号 | 同兴达TD0T2SW 联合CZM2D4550 | 同兴达TY2T3AV 联合CZM2F4469-V2 转接板料号 04140600000030/29
2 | 技术要求，需求时间 | OK | OK
3 | 器件规格确认 | R9409试产问题已更新规格 | 头部使用乾德连接器，FPC转接主板使用国光 国光连接器互配测试、连锡问题已OK
4 | 成本和供货情况确认 | 300套/天 | 6000套/天 归一化降本
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | 友商使用 | 降本镜头指标一致、性能评估测试OK
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | OK 左右目PIN兼容AI+IR机型 | OK 转接板转接左右PIN R2516 T0验证产线分体不点胶安装OK 温湿可靠性后进水气&爬静电——产线胶 保压
7 | 器件单体/Demo测试 | OK | R9409、R2514装机可出图，硬测20fps配置OK 2月底签样 解析力确认iqc对标 少部分机器出图不稳定，转接板单体管控+产线安装
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 保底量产一二供，备料60% | T0、EVT验证，归一化降本目标验证后量产 3月+左后方点Tof方案成熟交付
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | R9409功能验证，软件卡顿问题已改CSI速率调通 R2514/29 T0验证产线不点胶安装OK | 按摄像头AA产能，量产唯一可行方案 采购比价后安排联合打样交付转接FPC

## Slide 24: 激光散斑投射器
主机双目投射器---EE：
No. | 事项 | LECC一供 | 瑞识二供
1 | 器件型号 | AMG6500001 03020500000020 | SR94-DM120B 03020500000019
2 | 技术要求，需求时间 | 940nm3k点 FOV120×90° 景深0.05~1m 1A 600mW PWM调光脉冲发光，背景杂光弱 | 2.5k点稀疏更匹配需求，FOV120×50° 1A 600mW PWM调光，近距离杂光较严重
3 | 器件规格确认 | 暂未定义规格上下限 来料功率±10%，杂光来源镜片及安装对准工艺 可靠性确认，实验前后性能变化<3%；50% 40℃ 持续运行2000h OK | 
4 | 成本和供货情况确认 | OK | OK
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | 成熟 | 成熟 人脸识别，温升60℃出图漂移量<5%
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 类似线激光，1A恒流，软件根据激光曝光亮暗调PWM 整机+散热硅脂温升摸底OK | 
7 | 器件单体/Demo测试 | 现场交流确认了分离度、均匀性以及结构安装公差指标。1/16 初版数据规格共享.±10%偏差。 | 近距离杂散光，功率更大远距离效果更好，软件认为差不太多；结构、电路兼容 1/20 EVT不良品提供软件验证 差异不大
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 保底、调测使用中 镜片供货制裁问题，重新安排制作量产模。 3月初MP 少量交付 | 二供EVT效果OK，转DVT批量验证中
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 一供，近距避障功能已验证OK | 二供样机软件研发确认OK 一二供FOV不同——二供近距离悬崖高反过曝（极限场景），主推一供、二供备用

## Slide 25: 激光散斑投射器+LED一体化
No. | 事项 | 瑞识一体化样品 | LECC一体化样品
1 | 器件型号 | 开发中 | 开发中
2 | 技术要求，需求时间 | 目前2518方案1：主板4PIN端子各2pin给投射器+LED（焊接或转接） 后续降本一体化方案2：主板4PIN端子连LED板，LED板贴搭载投射器 3月T0交付 | 
3 | 器件规格确认 | 同目前投射器+LED | 
4 | 成本和供货情况确认 | 有一定降本空间，拉通核算中 | 
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | OK | OK
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 主板4PIN | 
7 | 器件单体/Demo测试 | / | 
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 方案1结构不改模，保底上3月项目T0 方案2结构安装整体前推避免遮挡（去掉中间垫的散热硅脂），待报价评估有无动力 | 
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 目前2518导入方案1 60系列评估导入一体方案2 | 

## Slide 26
主动双目+投射器——项目进度：
系列 | 项目号 | 双目 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 项目阶段 | 研发确认 | 硬测 | 软测 | 可靠性 | 内测
50 | 9409 被动双目 | 一体式双目 03020400000079/80 | 11/30EVT 生产中 | 被动双目功能OK | OK | 避障OK 场景导航效率问题 | 新版本复测OK | /
50S | 2514 2556 主动双目+投射器 | 一体式双目： 同兴达03020400000086/87 联合 03020400000089/90 | 当前手板 12/29 T0 1/25 EVT 2/18 DVT 2/28MP | 产线组装、结构外参良率OK | OK | 误标定、镜头膜未撕导致异常较多； 暂无异常样品效果BG反馈 | OK | 2月下旬
 |  | 分体式单体： 同兴达03020400000085 联合03020400000084 +左转接FPC 04140600000030，右转接FPC 04140600000029 |  | 12/2回货 点亮OK； 出图方向烧OTP；背胶钢片泡棉微调。 2/10 二供OTP烧错，物料产线返工已处理完毕 | OK |  | 整机随项目进行中预计2月完成 | 
 | 2518 | 复用模组单体 +左转接FPC 04140600000047，右转接FPC 04140600000048 | 2/20手板 3/8 EVT | 转接FPC总长105mm，结构电子安装出图OK，后续减短5mm | 3月初 | 3月底 | 4月初 | 4月
主动双目+散斑投射器

## Slide 27: 双ToF
主机双ToF---EE：
No. | 事项 | 一供欧菲 | 二供光鉴
1 | 器件型号 | 前OZT-0897-00-PD 后OZT-0898-00-PD | 前Nebula240 后Nebula245
2 | 技术要求，需求时间 | OK | OK
3 | 器件规格确认 | OK软件已确认 | OK软件已确认
4 | 成本和供货情况确认 | 供应存在困难，资源拉货600/月，也不能满足2~4月MP前期 | 降本二供，需加快开发补足欧菲空缺 预估2月
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | 成熟物料 | 未量产 审厂物料生产测试制程OK 保交付2510 T0去掉6m测试，9427 DVT验证正式取消
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | OK | EMC问题，12/23 5db余量（屏蔽罩、调频优化）正式版6db 1月
7 | 器件单体/Demo测试 | OK随整机 | OK随整机
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 80%成熟度，尚需1个月优化 资源保证前期供货，按时量产 MOVA使用中、追觅不导入 | 基本开发完成MOVA导入 追觅项目暂停
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 前期已投入巨大人力，优化1月保底项目按期量产 后续交付问题及时使用光鉴替换 | MOVA9427试产样机已摸底，12月R2510光鉴样机准备软测内测，根据2月验证情况输出4月能否资源替换

## Slide 28: 双ToF
系列 | 项目号 | 双Tof | 导入进度 |  |  |  |  | 
 |  |  | 项目阶段 | 研发确认 | 硬测 | 软测 | 可靠性 | 内测
MOVA 527平台 | R9427 | 欧菲一供保底 光鉴二供加快开发中最快4月 | 12/4EVT | 欧菲80%成熟度 光鉴80%成熟度已用一二供EVT | OK | 1月完成 | 1月 | 2月
50S 536平台 | 2510/12 普通版 |  | 当前手板 12/20T0 1/22 EVT 2/28MP | 手板及T0一二供均可用，但软件优化需跑软测以及内测3个月 追觅536平台待调通后优化测试 | OK | 2月完成 | 单体均已完成 整机随项目进行预计2月 | 3月中旬完成
 | 2528/49 升降底盘 | 欧菲一供保底； 二供散热片与升降马达干涉，重开金属背板 |  | 软件状态同上 追觅项目光鉴前ToF金属后盖结构件已重开，散热效果更好；灯板外形改变已重开 |  |  |  | 
双ToF——项目进度：

## Slide 29: 沿边侧线激光模块
沿边侧线激光模块---EE：
No. | 事项 | 一供乐动 | 二供欢创
1 | 器件型号 | ssl-20l2b1 03021000000040 | l4d1 03021000000048
2 | 技术要求，需求时间 | OK | 测距规格一致
3 | 器件规格确认 | 9427 OK | 具体表现尚在优化调试
4 | 成本和供货情况确认 | OK | OK
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | 云鲸 | 石头 科沃斯
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | OK | OK
7 | 器件单体/Demo测试 | 除踢脚线高反场景外基本优化完成 | 软件已调试完毕测试中
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | 一供保底 遮挡塑胶壳厂家不愿意安装 价格贵3~4￥，逐渐切出 认证部分复用9427 | 二供降本 因溢胶、送塑胶壳附带出货 2月产线已做DVT ，软测BUG调优中 整机认证中
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 追觅线激光项目随R9427导入即可 电子、结构、软件 follow | 12/18 审厂OK 二供器件导入时间可控，软件评估参数性能OK

## Slide 30: 沿边侧线激光模块
系列 | 项目号 | 双Tof | 导入进度 |  |  |  |  | 
 |  |  | 项目阶段 | 研发确认 | 硬测 | 软测 | 可靠性 | 内测
MOVA 527平台 | R9427 | 乐动一供 保底 欢创二供 开发中 | 12/4EVT | 乐动目前相比欢创成熟度较高，欢创V2版本软件复测中 | OK | 调优中 | 供应商单体OK 整机测试中 | 2月
50S 536平台 | 2518 LDS升降 |  | 当前手板 12/27T0 1/5EVT 2/28MP |  | 一供OK 二供1月 | 2月完成 | 供应商单体OK 整机随项目进行预计2月 | 2月完成
沿边侧线激光模块——项目进度：

## Slide 31: 降本单线IR摄像头
沿边侧线激光模块---EE：
No. | 事项 | 一供联合 | 二供暂无
1 | 器件型号 | SP0A09+GS014 IR摄像头 | 
2 | 技术要求，需求时间 | 5月MP 已送样 | 
3 | 器件规格确认 | HFOV120°，像素缩小 | 
4 | 成本和供货情况确认 | OK | 
5 | 物料调查（量产时间/出货量/晶圆封测/主要客户/历史问题等） | IOT领域有使用 | 
6 | 物料在项目中的使用情况，电路位置确认 | 电子完全兼容 结构需要重新开镜座，目前偏小 | 
7 | 器件单体/Demo测试 | 初步OK 出图图像能用，和035gs相近 增量模组还未提供，待样机给软件调试 | 
8 | 导入策略（根据项目订单量/生命周期，风险，ROI等综合评估） | R9383C 二供候补降本3￥ | 
9 | 整体导入计划（在研+量产，导入风险，项目进展，验证计划匹配度等） | 随单线激光项目逐步导入 |